## Лист1
Приложение к Поставлению администрации Верхнепашинского сельсовета от 11.04.2018 №30-п
Адресная программа на 2018 год по установке дорожно-знаковой информации на улично дорожной сети с. Верхнепашино Енисейского района.
Обустройство техническими средствами, автобусные остановки, освещение и т.д.
№ п/п | Наименование объекта, улицы | лево | право | Срок выполнения | Дорожно-знаковая информация | [7 empty] | Уличное искуственное освещение улиц и дорог
[5 empty] | Знаки Приоритета | Предупреждающие знаки шт. | Предписывающие знаки шт. | Знаки особых предписаний шт. | Запрещающие знаки шт. | Информационные знаки шт. | знаки дополнительной информации (таблички) шт. | пешеходное ограждение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ул.Геофизиков - ул.Строителей | 1 | 1 | август 2018г. | 2.1 - 1; 2.4 - 1
2 | ул.Геофизиков - ул.Гагарина |  | 1 | август 2018г. | 2.1 - 1
3 | ул.Геофизиков - ул.Усова |  | 2 | август 2018г. | 2.1 - 1; 2.4 - 1
4 | ул.Геофизиков - ул.Есенина | 3 | 4 | август 2018г. | 2.1 - 2; 2.4 - 2 | [5 empty] | 8.13 - 3
5 | ул.Геофизиков - ул.Школьная | 1 | 1 | август 2018г. | 2.1 - 1; 2.4 - 1
6 | ул.Пролетарская - ул.Обручева | 1 | 1 | август 2018г. | 2.1 - 1; 2.4 - 1
7 | ул.Пролетарская - ул.Есенина | 2 | 2 | август 2018г. | 2.1 - 2; 2.4 - 2
8 | ул.Комсомольская - ул.Обручева | 1 | 1 | август 2018г. | 2.1 - 1; 2.4 - 1
9 | ул.Комсомольская - ул.Гагарина | 1 | 1 | август 2018г. | 2.1 - 1; 2.4 - 1
10 | ул.Геофизиков | 1 | 2 | август 2018г. |  |  |  |  | 3.24 - 3
11 | ул.Нансена | 3 | 3 | август 2018г. |  | 1.23 - 4 |  |  |  |  | 8.2.1 - 2
12 | ул.Пролетарская |  | 3 | август 2018г. |  | 1.23 - 2 |  |  |  |  | 8.2.1 - 1
13 | ул.Школьная | 3 | 3 | август 2018г. |  | 1.23 - 4 |  |  |  |  | 8.2.1 - 2
14 | ул.Рабочая |  | 3 | август 2018г. |  | 1.23 - 2 |  |  |  |  | 8.2.1 - 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | ул.Геофизиков | 4 | 2 | август 2018г. |  |  |  | 5.16 - 6
16 | ул.Геофизиков | 2 |  | август 2018г. | [7 empty] | 40п.м. - 1; 24п.м. - 1
| ВСЕГО: 53 |  |  |  | 21 | 12 |  | 6 | 3 |  | 9 | 2
СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОГИБДД МО МВД России "Енисейский" | [9 empty] | С.В. Гайсин